## 工作表1
十大知识领域 | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 结束
项目整合管理 | 项目章程 | 管理计划和项目文件 | 指导与管理项目工作 | 监控项目工作 实施整体变更需求 | 结束项目或项目阶段
项目范围管理 |  | 规划范围管理 收集需求 定义范围 创建WBS |  | 确认范围 控制范围
项目时间管理 |  | 规划进度计划 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定活动计划 |  | 控制进度
项目成本管理 |  | 规划成本管理 估算成本 制定预算 |  | 控制成本
项目质量管理 |  | 规划质量管理 | 实施质量保证 | 控制质量
项目人力资源管理 |  | 规划人力资源管理 | 组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队
项目沟通管理 |  | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 控制沟通
项目风险管理 |  | 规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对 |  | 控制风险
采购管理 |  | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购 | 结束采购
干系人管理 | 识别干系人 | 规划干系人 | 管理干系人参与 | 控制干系人参与